## Harmonogram Prac
Faza 1: Analiza i planowanie	Faza 2: Przygotowanie środowiska	Faza 3: Implementacja funkcjonalności	Faza 4: Testowanie i optymalizacja	Faza 5: Dokumentacja i wdrożenie
Analiza wymagań i istniejącego kodu.	Ustawienie środowiska deweloperskiego.	Implementacja wczytywania plików XML z systemu plików.	Testowanie aplikacji pod kątem różnych scenariuszy użytkowania.	Opracowanie dokumentacji technicznej i użytkowej.
Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej.	Przygotowanie infrastruktury serwerowej (jeśli jest potrzebna).	Implementacja wczytywania plików XML z serwera.	Optymalizacja wydajności przetwarzania plików XML.	Wdrożenie aplikacji na środowisko produkcyjne.
Planowanie zasobów i harmonogramu.	Konfiguracja narzędzi do wersjonowania (Git).	Implementacja przetwarzania plików XML za pomocą XSLT.	Poprawki na podstawie wyników testów.
		Integracja z plikami XSD.
		Wyświetlanie wyników przetworzenia XML w przeglądarce.
		Implementacja zapisu przetworzonych plików XML na serwerze.

## Specyfikacja Wymagań cz1
ID	Nazwa	Opis	Priorytet	Kategoria	1-wymagane	funkcjonalne
1	Wczytywanie plików XML cz1	Możliwość załadowania pliku XML z systemu plików użytkownika.	1-wymagane	funkcjonalne	2-przydatne	pozafunkcjonalne
2	Wczytywanie plików XML cz2	Możliwość wyboru pliku XML z listy dostępnej na serwerze.	1-wymagane	funkcjonalne	3-opcjonalne
3	Przetwarzanie plików XML cz1	Użycie XSLT do przekształcania załadowanych plików XML do formatu HTML.	1-wymagane	funkcjonalne
4	Przetwarzanie plików XML cz2	Integracja dodatkowych plików XSD w celu wzbogacenia stylów XSLT.	1-wymagane	funkcjonalne
5	Wyświetlanie wyników	Wyświetlanie wyników przetworzenia XML w przeglądarce.	1-wymagane	funkcjonalne
6	Zapisywanie przetworzonego XML	Możliwość zapisu przetworzonego pliku XML na serwerze.	2-przydatne	funkcjonalne
7	Obsługa błędów	Informowanie użytkownika o błędach podczas wczytywania lub przetwarzania plików XML/XSLT.	2-przydatne	funkcjonalne
8	Wydajność	Przetwarzanie plików XML powinno być szybkie i efektywne.	3-opcjonalne	pozafunkcjonalne
9	Skalowalność	Możliwość dodawania nowych typów plików XML oraz XSD bez większych zmian w kodzie	3-opcjonalne	pozafunkcjonalne
10	Interfejs użytkownika	Intuicyjny i przyjazny interfejs użytkownika.	3-opcjonalne	pozafunkcjonalne
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Architektura oprogramowania
Architektura rozwoju		Architektura uruchomieniowa		Infrastruktura	Inne narzędzia
Front-End	Back-end	Serwer	Środowisko	Docker	Git
Html5	Node.js	Node.js	Linux/Win/MacOS	AWS/Azure/GCP	VSCode
CSS3	Express.js	Express.js	Nginx/Apache
JavaScript	Multer
XSLT

Testy
Scenariusze testów UnitTests Jednostkowych	Scenariusze testów integracyjnych	Scenariusze testów funkcjonalnych
-Sprawdzanie czy pli xml jest poprawnie wczytywany	Sprawdzenie, czy system poprawnie reaguje na niepoprawny plik XML.	Sprawdzenie, czy użytkownik może wybrać plik XML z systemu plików.
-Sprawdzanie czy pli xml jest poprawnie prasowany	Sprawdzenie, czy przetworzony plik XML jest poprawnie zapisywany na serwerze.	Sprawdzenie, czy użytkownik może wybrać plik XML z listy serwerowej.
-Sprawdzanie czy pli xslt jest poprawnie wczytywany	Sprawdzenie, czy przetworzony plik XML jest poprawnie wyświetlany w przeglądarce.	Sprawdzenie, czy różne typy plików XML (Jednostka Inna, Mała, Mikro, Op) są poprawnie przetwarzane.
-Sprawdzanie czy plik xml jest poprawnie przetwarzany na html
-Sprawdzanie, czy dodatkowe elementy z plików XSD są poprawnie importowane i przetwarzane